ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2017 ГОДЫ» в 2015 году

В рамках Программы «Поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Кыштымского городского округа» за 2015 год были проведены следующие мероприятия:

Анализ нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, разработка предложений по их совершенствованию.

За 2015 год субсидию по Программе «Поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Кыштымского городского округа» получили 6 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 2210 тыс. руб. В рамках программы было сохранено 295 рабочих мест, создано – 10 рабочих мест, перечислено налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за 2015 год – 38130,5 тыс. руб.

Сформирован перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

Размещена информация о муниципальном имуществе, предлагаемом для сдачи в аренду или подлежащем продаже, в сети «Интернет» с обновлениями.

Ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по Кыштымскому городскому округу, получателей поддержки.

Информационно-консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности оказаны 321 субъекту.

Организовано освещение в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства, установлен информационный стенд.

Проведение 6 мероприятий для СМСП – это круглые столы, торжественный прием предпринимателей, посвященный дню Российского предпринимательства, награждение предпринимателей.

Проведение мониторинга состояния рынка труда и определение потребностей в кадрах для субъектов малого и среднего предпринимательства.

За 2015 год на прием к Главе Кыштымского городского округа обратилось 62 предпринимателя.

| № строки | Наименование плановых мероприятий | Финансирование |
| --- | --- | --- |
|  |  | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | процент выполнения |
| 1. | Реализация программы в целом | 2210,0 | 2210,0 | 100,0 |
|  | В т.ч. |  |  |  |
| 2. | Совершенствование законодательства в сфере регулирования | - | - | - |
| 3. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч.: | 2210,0 | 2210,0 | 100,0 |
|  | Местный бюджет | 550,0 | 550,0 | 100,0 |
|  | Областной бюджет | 1660,0 | 1660,0 | 100,0 |
| 4. | Совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | - |
| 5. | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 0 | 0 | - |
| 6. | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | - |

Информация о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной целевой программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество субсидий, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства | субъекты | 5 | 6 | Объясняется переходящей субсидией с 2014 года (ИП Глазков А.В.) |
| 2. | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц на 10 тысяч человек населения) | субъекты | 395,1 | 411,5 | Объясняется созданием благоприятной среды для развития СМСП |
| 3. | Рост доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 36,8 | 39,8 | Объясняется созданием благоприятной среды для развития СМСП |
| 4. | Увеличение доли выпуска производимых субъектами малого предпринимательства товаров (работ, услуг) в общем обороте по Кыштымскому городскому округу | % | 30,0 | 33,3 | Объясняется созданием благоприятной среды для развития СМСП |

Оценка эффективности использования бюджетных средств заказчиком муниципальной целевой программы осуществляется в соответствии с формулами расчета:

1) Оценка достижения          фактические индикативные показатели

плановых индикативных =   плановые индикативные показатели

показателей

2) Оценка полноты       фактическое использование бюджетных средств

использования =             плановое использование бюджетных средств

бюджетных средств

3) Оценка эффективности                  оценка достижения плановых

использования бюджетных =          __индикативных показателей__

средств по мероприятиям                оценка полноты использования

программы бюджетных средств

Расчет фактически достигнутых показателей:

1) Оценка достижения плановых индикативных показателей = 5/6+395,1/411,5+36,8/39,8+30/33,3 = 3,61

2) Оценка полноты использования бюджетных средств = 2210,0/2210,0 = 1,0

3) Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы = 3,61/1,0 = 3,61

Исходя из данных расчета оценки эффективности, можно сделать вывод о высокой эффективности использования бюджетных средств по программе.

Старший экономист Управления стратегического

развития и привлечения инвестиций                                                                       А.М. Топол

Согласовано:

Заместитель начальника Управления стратегического

Развития и привлечения инвестиций                                                                     Т.В. Лебзина