Приложение 7

к  Порядку разработки,

реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Постановка  на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости при проведении комплексных кадастровых работ  на территории  Кыштымского городского округа  Челябинской области на 2024-2025 годы»  в  2024 году

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | Количество земельных участков и объектов недвижимости, сведения о которых внесены в ЕГРН при проведении комплексных кадастровых работ | ед. | 497 | 214 | 216 / 214 = 1,009 (100,93 %) | . |
| ... | Количество подготовленных карта-планов территории кадастровых кварталов | ед. | 2 | 2 | 2/2=1 (100%) |  |

Приложение 8

к  Порядку разработки,

реализации и оценке эффективности

- муниципальных программ

Сведения о степени выполнения

муниципальной программы  в 2024 году

| N п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты <2> |  | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости при проведении комплексных кадастровых работ на территории Кыштымского городского округа Челябинской области на 2024-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество земельных участков и объектов недвижимости, сведения о которых внесены в ЕГРН при проведении комплексных кадастровых работ | Комитет по управлению имуществом | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 214 | 216 | Выполнено |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных <1> | При проведении комплексных кадастровых работ были выявлены ранее не учтенные объекты недвижимости (здания и земельные участки) В связи с чем, плановые показатели перевыполнены. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме: количество мероприятий, из них: выполненных 1; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество подготовленных карта-планов территории кадастровых кварталов | Комитет по управлению имуществом, Кадастровый инженер | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2 | 2 | Выполнено |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных <1> | Все вновь выявленные объекты отражены в карта-плане территории |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по направлению: количество мероприятий 2, из них: выполненных -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе: количество мероприятий 2 из них: выполненных 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> При наличии фактических отклонений сроков и результатов реализации от плановых приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

<2> Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы.

Приложение 9

к  Порядку разработки,

реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кыштымского городского округа

на реализацию муниципальной программы  «Постановка  на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости при проведении комплексных кадастровых работ  на территории  Кыштымского городского округа  Челябинской области на 2024-2025 годы»  за 2024 год  (тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за 2024 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная рос- пись на отчетную дату | Кассовое исполне ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости при проведении комплексных кадастровых работ на территории Кыштымского городского округа Челябинской области на 2022-2023 годы» | Всего | 241 | 0113 |  | 244 | 171,2 | 171,2 | 171,2 |
|  |  | Комитет по управлению имуществом | 241 241 214 | 0113 0113 0113 | 84007L5110 84007L5110 84007L5110 | 244 244 244 | 120,6 42,1 8,5 | 120,6 42,1 8,5 | 120,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,1 8,5 |

Приложение 10

к  Порядку разработки,

реализации и оценке эффективности

# муниципальных программ

Информация

о расходах бюджета Кыштымского городского округа, внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы  в 2024 году (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости при проведении комплексных кадастровых работ на территории Кыштымского городского округа Челябинской области на 2024-2025годы» | Всего | 171,2 | 171,2 |
|  |  | средства местного бюджета | 8,5 | 8,5 |
|  |  | средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета | 42,1 | 42,1 |
|  |  | Средства, поступающие из федерального бюджета | 120,6 | 120,6 |

Председатель Комитета по управлению имуществом                                                         Э.А. Никитина

Согласовано: Симонова Т.С.

Исп. Ростовцева С.В. 4-25-99