**ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Информационное обеспечение деятельности Администрации Кыштымского городского округа» на 2014 – 2016 годы по итогам 2016 года**

Программными мероприятиями осуществлялось информирование населения о деятельности главы и администрации Кыштымского городского округа.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование плановых  мероприятий | Финансирование | | |
| план, руб. | факт, руб. | процент  выполнения |
| I | Реализация программы в целом | 3 457 006,44 руб. | 3 433 179,74 | 99,3% |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Опубликование муниципальных правовых актов, официальной информации Кыштымского городского округа в печатных СМИ, информирование населения о деятельности главы и администрации Кыштымского городского округа, освещение вопросов жизнедеятельности Кыштымского городского округа через печатные и электронные СМИ, официальный сайт администрации Кыштымского городского округа | 3 354 606,44 руб. | 3 338 179,74 руб. |  |
| 2 | Изготовление печатной и информационной продукции по сопровождению имиджевого, идентификационного проекта (открытки, благодарственные письма, грамоты, поздравительные адреса, баннеры), социальных проектов. | 100 000,00 руб. | 92600,00 руб. |  |
| 3 | Организация подписной кампании | 2400,00 руб. | 2400,00 руб. |  |

**Информация о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной целевой программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| отчетный период  (2016г.) | | год, предшествующий отчётному | |
| план | факт | план | факт |
| 1. | Степень открытости  и доступности информации для всех категорий населения о деятельности: | Процент  от числа опрошенных жителей  округа  (пользователей информации) |  |  |  |  |  |
| главы Кыштымского городского округа; |  | 50% | 65% | 47% | 64% |  |
| администрации Кыштымского городского округа |  | до 45% | 54% | 43% | 54% |  |
| 2. | Степень заинтересованности населения информацией  о деятельности органов местного самоуправления | Процент  от числа опрошенных жителей  округа (пользователей информации) | 75% | 83% | 72% | 81% |  |
| 3. | Удовлетворенность населения информационной открытостью  о деятельности: | Процент  от числа опрошенных жителей округа  (пользователей информации) |  |  |  |  |  |
| главы Кыштымского городского округа; |  | 55% | 61% | 52% | 60% |  |
| администрации Кыштымского городского округа |  | до 50% | 54% | 48% | 53% |  |

**Оценка эффективности использования бюджетных средств заказчиком муниципальной целевой программы осуществляется в соответствии с формулами расчета:**

Оценка достижения фактические индикативные показатели

плановых индикативных = плановые индикативные показатели

показателей

Оценка полноты фактическое использование бюджетных средств

использования = плановое использование бюджетных средств

бюджетных средств

Оценка эффективности оценка достижения плановых

использования бюджетных = индикативных показателей\_\_

средств по мероприятиям оценка полноты использования

программы бюджетных средств

**Расчет фактически достигнутых показателей:**

Оценка достижения

плановых индикативных = 65/50+54/45+83/75+61/55+54/50=5,78/5= 1,15

показателей

Оценка полноты

использования = 3 433 179,74**/** 3 457 006,44 **=** 0,99

бюджетных средств

Оценка эффективности

использования бюджетных = 1,15/0,99 = 1,16

средств по мероприятиям программы

Исходя из данных расчёта оценки эффективности, можно сделать вывод о высокой эффективности использования бюджетных средств по реализации настоящей программы.

Начальник управления

организационно – контрольной работы

администрации Кыштымского городского округа Н.К. Панова