Оценка эффективности реализации  муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском городском округе» на  2023-2025 годы

за 2024 год

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы ««Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском городском округе» на 2023 – 2025 годы их значениях

| Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Обоснование отклонения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 |  |  |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатель №1: численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в муниципальных организациях с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчёте на 1 тыс. работающих | чел. | 0 | 0 | Выполнение показателя |
| Показатель №2: численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчёте на 1 тыс. в муниципальных организациях | чел. | 2 | 0 | Выполнение показателя |
| Показатель №3: количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в муниципальных организациях в расчёте на 1 пострадавшего | ед. | 40 | 0 | Выполнение показателя |
| Показатель №4: численность работников с установленным диагнозом профессионального заболевания | чел. | 0 | 0 | Выполнение показателя |
| Показатель №5: Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда от общего количества рабочих мест | % | 0,98% | 100% | Выполнение показателя |

Приложение 1

к  Порядку разработки,

реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском городском округе»

за 2024 год.

1. Оценка степени реализации мероприятий

| Основное мероприятие | Степень реализации мероприятий |
| --- | --- |
|  | 5/5=1 |

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

| Программа/подпрограмма | Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы |
| --- | --- |
| Организация и проведение конкурса на лучшую организацию и лучшего специалиста по охране труда | 123,3/123,3= 1 |

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

| Программа/подпрограмма | Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы |
| --- | --- |
| Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском городском округе | 1/1= 1 |

# 4.Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

| Индикатор | # Степень реализации |
| --- | --- |
| Показатель (индикатор) 1: численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в муниципальных организациях с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчёте на 1 тыс. работающих | 0/0 Степень реализации составила 0, так как не допущено несчастных случаев |
| Показатель (индикатор) 2: численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчёте на 1 тыс. в муниципальных организациях | 0/0 Степень реализации составила 0, так как не допущено несчастных случаев |
| Показатель (индикатор) 3: количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в муниципальных организациях в расчёте на 1 пострадавшего | 0/0 Степень реализации составила 0, так как не допущено несчастных случаев |
| Показатель (индикатор) 4: численность работников с установленным диагнозом профессионального заболевания | 0/0 Степень реализации составила 0, так как не установлено проф. заболеваний |
| Показатель (индикатор) 5: Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда от общего количества рабочих мест | 100%/98% =1,02 |
| Степень реализации всей программы: |  |
| ЭИС 1,02/1= 1.02 |  |

# 5.	Оценка эффективности реализации программы

1,02*1= 1,02

1,02 - свидетельствует о хорошей  эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Приложение 2

к  Порядку разработки,

реализации и оценке эффективности

- муниципальных программ

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском городском округе» на 2023-2025 годы

| N п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| - Основное мероприятие 1 Обеспечение оценки условий труда работников и получения объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах в муниципальных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных организациях | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 2 | Оказание консультативной и организационной помощи муниципальным организациям, проводящим специальную оценку условий труда, в том числе по разработке мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа | 2024 | 2025 |  | 2024 |  | 2025 |  | сохранение численности работников с установленным диагнозом профессионального заболевания на 0 человек; количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда в общем количестве рабочих увеличится на 21,8% |  | сохранение численности работников с установленным диагнозом профессионального заболевания на 0 человек; количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда в общем количестве рабочих составила 100 % | Выполнено |

| Основное мероприятие 2 - Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения в муниципальных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улучшение качества и полного проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | сохранение численности работников с установленным диагнозом профессионального заболевания на 0 человек | сохранение численности работников с установленным диагнозом профессионального заболевания на 0 человек | Выполнено |
| 2 | Организация уголков охраны труда, методических кабинетов | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в муниципальных организациях с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс.; увеличение численности обученных руководителей и специалистов муниципальных организаций в обучающих организациях, аккредитованных в установленном порядке на 1,1% | снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в муниципальных организациях с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс.; увеличение численности обученных руководителей и специалистов муниципальных организаций в обучающих организациях, аккредитованных в установленном порядке на 1,1% | Выполнено |
| Основное мероприятие 3 - Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда в муниципальных организациях на основе современных технологий обучения |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено/не выполнено |
| 1. | Организация и осуществление непрерывной подготовки работников муниципальных организаций в области охраны труда с учетом категорий обучающихся на базе аккредитованных в установленном порядке обучающих организаций | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | снизить численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в муниципальных организациях с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс.; сохранение численности работников с установленным диагнозом профессионального заболевания на 0 человек; численность обученных по охране труда руководителей и специалистов муниципальных организаций в обучающих организациях, аккредитованных в установленном порядке; увеличение численности обученных руководителей и специалистов муниципальных организаций в обучающих организациях, аккредитованных в установленном порядке на 1,1% | снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в муниципальных организациях с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс.; сохранение численности работников с установленным диагнозом профессионального заболевания на 0 человек; увеличение численности обученных руководителей и специалистов муниципальных организаций в обучающих организациях, аккредитованных в установленном порядке на 1,1% | Выполнено |
| 2 | Организация совещаний, конференций, направленных на обучение по вопросам охраны труда | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в муниципальных организациях с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс.; увеличение численности обученных руководителей и специалистов муниципальных организаций в обучающих организациях, аккредитованных в установленном порядке на 1,1% | снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в муниципальных организациях с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс.; увеличение численности обученных руководителей и специалистов муниципальных организаций в обучающих организациях, аккредитованных в установленном порядке на 1,1% | Выполнено |

| Основное мероприятие 4 - Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда в муниципальных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информирование и пропаганда в формате семинаров, совещаний и смотров-конкурсов по вопросам охраны | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в муниципальных организациях с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс.; сохранение численности работников с установленным диагнозом профессионального заболевания на 0 человек | снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в муниципальных организациях с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс.; сохранение численности работников с установленным диагнозом профессионального заболевания на 0 человек | Выполнено |
| 2 | Информирование работающего населения по актуальным вопросам охраны труда посредством создания общедоступных информационных интернет-ресурсов | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в муниципальных организациях с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс.; увеличение численности обученных руководителей и специалистов муниципальных организаций в обучающих организациях, аккредитованных в установленном порядке на 1,1% | снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в муниципальных организациях с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс.; увеличение численности обученных руководителей и специалистов муниципальных организаций в обучающих организациях, аккредитованных в установленном порядке на 1,1% | Выполнено |
| 3 | Организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов, посвященных Всемирному дню охраны труда | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | снизить численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в муниципальных организациях с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс. | снизить численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в муниципальных организациях с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс. | Выполнено |
| 4 | Организация и проведение конкурсов с целью пропаганды охраны труда в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | снизить численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве муниципальных организациях с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс. | снизить численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве муниципальных организациях с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс. | Выполнено |
| 5 | Организация и проведение конкурса на лучшую организацию и лучшего специалиста по охране труда | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | снизить численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве муниципальных организациях с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс. | снизить численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве муниципальных организациях с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс. | Выполнено |

| Основное мероприятие 5 - Проведение мониторинга условий и охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение ежегодного мониторинга и анализа состояния условий и охраны труда в муниципальных организациях | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда в общем количестве рабочих увеличится на 21,8% | количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда в общем количестве рабочих составила 100% %. | Выполнено |
| 2 | Осуществление мониторинга, исполнения работодателями в муниципальных организациях законодательства об охране труда по вопросам применения труда лиц моложе 18 лет | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда в общем количестве рабочих увеличится на 21,8% | количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда в общем количестве рабочих составила 100 %. | Выполнено |

Специалист по охране труда                                                                                    А.А. Галаков

Приложение 3

к  муниципальной программе

«Улучшение условий и охраны труда в

Кыштымском городском округе»   на 2023 – 2025 годы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском городском округе» на 2023 – 2025 годы, за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс.руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПк | ЦСР | ВР | 2024 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 |  |  |  |
| - - | «Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском городском округе на 2023- 2025 годы | всего по программе | - | - | - | - | 123,300 |  |  |  |
|  |  | УСРиПИ КУИ | 227 241 | 0113 0113 | 6200764000 6200764000 | - - | 80,0 43, 300 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах в муниципальных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение специальной оценки условий труда | УСРиПИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оказание консультативной и организационной помощи организациям, проводящим специальную оценку условий труда, в том числе по разработке мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда | УСРиПИ | 227 | 0113 | 6200764000 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения в муниципальных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация уголков охраны труда, методических кабинетов | УСРиПИ | 227 | 0113 | 6200764000 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Специалист по охране труда                                                                                    А.А. Галаков

Приложение 4

к  Порядку разработки,

реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кыштымского городского округа

на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском городском округе» на 2023 – 2025 годы (тыс. руб.).

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за 2024 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | КЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная рос- пись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском городском округе» | всего | X | X | X | X | 123,300 | 123,300 | 123,300 |
|  |  | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа КУИ | 227 241 | 0113 0113 | 6200764000 6200764000 | - 0,00 | 80,0 43, 300,0 | 80,0 43, 300 | 80,0 43, 300,0 |

Приложение 5

к  Порядку разработки,

реализации и оценке эффективности

# муниципальных программ

Информация

о расходах бюджета Кыштымского городского округа, внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском городском округе» | Всего | 123,300 | 123,300 |
|  |  | средства местного бюджета | 123,300 | 123,300 |
|  |  | средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |
|  |  | средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

Специалист по охране труда                                                                                                                                       А.А. Галаков