ОТЧЕТ

о завершении реализации муниципальных целевых программам: «Развитие муниципальной службы в Кыштымском городском округе» на 2014-2016 годы, «Противодействие коррупции в Кыштымском городском округе» на 2014-2016 годы.

«Развитие муниципальной службы в

Кыштымском городском округе» на 2014-2016 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №строки | Наименование мероприятий | Финансирование |
| план, тыс. руб. | факт,тыс. руб. | %выполнения |
|  | Реализация программы в целом | 60,00 | 46,00 | 76,7% |
|  | в т.ч. |  |  |  |
|  | невыполненные плановые мероприятия | нет | нет |  |

1) в ходе проведения плановой аттестации в 2015г. аттестовано 22 муниципальных служащих;

2) повышение квалификации прошли 7 муниципальных служащих за счет средств областного бюджета;

3) профессиональную переподготовку по 280-часовой программе прошли 2 человека;

4) проведены 2 семинара для специалистов кадровых служб структурных подразделений по актуальным вопросам реализации законодательства о муниципальной службе в Челябинской области и противодействии коррупции.

 Информация о достижении основных индикативных показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование)  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной целевой программы | Обоснова-ние отклонений значений |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | Наличие необходимого количества муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы, процентов от требуемого количества муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Степень соответствия муниципальных правовых актов законодательству РФ и Челябинской области, процент от общего количества принятых муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по 72-часовой программе (с получением удостоверения государственного образца) за счет средств бюджета Кыштымского городского округа, человек (областного бюджета) | человек | 10 | 4 | 4 |  |
| 4 | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в процентах от общего количества муниципальных служащих | процент | 8,4 | 7,6 | 7,6 |  |
| 5 | Степень обеспечения органов местного самоуправления Кыштымского городского округа методическими материалами по вопросам муниципальной службы ( процентов от требуемого уровня)  | процент | 100 | 100 | 100 |  |

«Противодействие

коррупции в Кыштымском городском округе» на 2014-2016 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №строки | Наименование мероприятий | Финансирование |
| план, тыс. руб. | факт,тыс. руб. | %выполнения |
|  | Реализация программы в целом | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. |  |  |  |
|  | невыполненные плановые мероприятия | нет | нет |  |

Информация о достижении основных индикативных показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование)  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной целевой программы | Обоснова-ние отклонений значений |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | доля нормативных правовых актов и их проектов, по которым проведена экспертиза на наличие коррупциогенных факторов, процент от общего количества | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | доля устраненных коррупциогенных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, процент от выявленных коррупциогенных факторов | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, процент от общего числа муниципальных служащих, представляющие указанные сведения; | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде, процент от общего количества предоставляемых услуг | процент | 13 | 16 | 10 | Федеральным законом 210-ФЗ установлено 5 этапов перевода услуг в эл. вид, 1 этап прошли все услуги, 2 этап-84%, 3 этап-8%. Все услуги будут переведены в эл. вид после принятия адмн. регламентов, которые в соответствии с 210-ФЗ проходят общественную экспертизу.  |
| 5 | Количество проведенных мероприятий по вопросам противодействия коррупции | единиц | 8 | 8 | 9 |  |
| 6 | Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период | процент | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 6

 к Порядку

разработки и реализации

муниципальных целевых программ

Оценка

эффективности использования бюджетных средств

заказчиком муниципальной целевой программы:

**Программа «Развитие муниципальной службы в Кыштымском городском округе» на 2014-2016годы.**

Оценка достижения плановых индикативных показателей – план:факт=1

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) – 46:60= 0,77(достигнуто целевое назначение)

Оценка эффективности программы: 1:0,77= 1,3 (высокая эффективность использования)

**Программа «Противодействие коррупции в Кыштымском городском округе» на 2014-2016 годы.**

Оценка достижения плановых индикативных показателей – план:факт=10:16 = 0,63 достигнуто целевой значение

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) – без финансирования.

Вывод: по программам **«Развитие муниципальной службы в Кыштымском городском округе» и «Противодействие коррупции в Кыштымском городском округе» на 2014-2016 годы** достигнуто целевое значение. По программе **«Развитие муниципальной службы»** достигнута высокая эффективность использования.

Исполняющий обязанности

Управляющего делами О.В. Маркина